### Приложение 1

### к отчету  о реализации в 2015 году                                                                                                                                                                      муниципальной  программы Краснокрымского сельского     поселения

### «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного                                                                                                     управления муниципальными финансами»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокрымского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет |  | нет | нет |  |
| 2. | Качество управления финансами Краснокрымского сельского поселения, определяемое министерством финансов Ростовской области | степень |  | I |  |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Краснокрымского сельского поселения | тыс. рублей |  | 17747,3 | 17787,4 | Превышение фактических поступлений над плановыми составили 40,1 тыс. рублей. На исполнение плана повлияли неналоговые доходы. |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Краснокрымского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Краснокрымского сельского поселения | процентов |  | 74,4 | 74,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Краснокрымского сельского поселения | процентов |  | 95,0 | 98,9 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Краснокрымского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Краснокрымского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Краснокрымского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Краснокрымского сельского поселения в объеме расходов бюджета Краснокрымского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | процентов |  | 0 | 0 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение 2

### к отчету  о реализации в 2015 году                                                                                                                                                                      муниципальной  программы Краснокрымского сельского     поселения

### «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Мясниковского района и снижением недоимки | ведущий специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения Варткинаян У.М. ведущий специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения Дзиваян Е.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | Мобилизация доходного потенциала бюджета Краснокрымского сельского поселения проводилась в рамках исполнения: - Плана реализации муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2015 год; - Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет на 2015-2017 годы; - Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Краснокрымского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования на 2015-2017 годы (совместно с МРИ ФНС России № 1 по Ростовской области); - Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга до 2017 года; Осуществлено взаимодействие с налоговым органом, службой судебных приставов, в том числе: - проведены заседания Координационного Совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей при Администрации Мясниковского района. В 2015 году в рамках заседаний Координационных Советов при Администрации Мясниковского района и сельского поселения погашена задолженность на общую сумму 3903,9 тыс. рублей. - проведен ежемесячный мониторинг налоговой задолженности по данным информационного ресурса «Расчеты с бюджетом». Осуществлен ежемесячный мониторинг недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет Мясниковского района. По состоянию на 01.01.2016 недоимка в консолидированный бюджет области по Краснокрымского сельскому поселению составила 4290,9 тыс. руб. |  |
| 1.1.2 | Формирование расходов бюджета Краснокрымского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | начальник сектора экономики и финансов М.С.Чобанян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | переход на формирование и исполнение бюджета Краснокрымского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Краснокрымского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Краснокрымского сельского поселения составит в 2020 году более 90 процентов | Бюджет Краснокрымского сельского поселения сформирован на основе 11 муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2015 году 18547,4 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Краснокрымского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения, составила 74,5 процента в общем объеме расходов бюджета Краснокрымского сельского поселения |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Подготовка нормативной правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период | начальник сектора экономики и финансов М.С.Чобанян |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 | утверждение Порядка разработки бюджетного прогноза Краснокрымского сельского поселения на долгосрочный период | Постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 31.12.2015 №615 утверждены Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Краснокрымского сельского поселения а на долгосрочный период |  |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | начальник сектора экономики и финансов М.С.Чобанян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Краснокрымского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2015 года приняты Решения Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения: - «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Краснокрымского сельского поселения в 2015 и 2016 годах» от 06.11.2015 № 110; - о внесении изменений в решение Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения от 28.09.2007 г. № 17 «О Положении «О бюджетном процессе в Краснокрымском сельском поселении» в том числе: от 27.01.2015 № 91, от 25.02.2015 № 94; |  |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Краснокрымского сельского поселения | заместитель начальник сектора экономики и финансов М.С.Чобанян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Краснокрымского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Краснокрымского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В бюджете Краснокрымского сельского поселения на 2015 год запланированный объем средств резервного фонда Администрации Краснокрымского сельского поселения составил 100,0 тыс. рублей. Расходы за счет резервного фонда не производились. |  |
| 2.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Краснокрымского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов М.С.Чобанян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Краснокрымского сельского поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Краснокрымского сельского поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 31.12.2014 №481 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения от 25.12.2014 года № 85 «О бюджете Краснокрымского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», приказом сектора экономики и финансов от 01.07.2013 № 2 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Краснокрымского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 01.07.2013г. № 3 «О порядке исполнения бюджета Краснокрымского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Краснокрымского сельского поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Краснокрымского сельского поселения» |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Представление главе Администрации Краснокрымского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Краснокрымского сельского поселения проекта Решения о бюджете Краснокрымского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов М.С.Чобанян |  | 07.12.2015 |  | 07.12.2015 | Своевременное внесение проекта решения Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения о бюджете Краснокрымского сельского поселения главе Администрации Краснокрымского сельского поселения | Проект решения Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения «О бюджете Краснокрымского сельского поселения на 2016 год» представлен главе Администрации Краснокрымского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Краснокрымского сельского поселения в установленный срок. Проект рассмотрен и принят Собранием депутатов Краснокрымского сельского поселения (Решение Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения от 25.12.2015 № 116 «О бюджете Краснокрымского сельского поселения на 2016 год») |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Краснокрымского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Краснокрымского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | начальник сектора экономики и финансов М.С.Чобанян. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | сохранение объема муниципального долга Краснокрымского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По состоянию на 01.01.2016 года муниципальный долг Краснокрымского сельского поселения составил 0 рублей. |  |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Краснокрымского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов М.С.Чобанян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Краснокрымского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | По состоянию на 01.01.2016 года расходы на обслуживание муниципального долга Краснокрымского сельского поселения составили 0 рублей. Просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга нет. |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Принятие постановления Администрации Краснокрымского сельского поселения о привлечении заемных средств (при необходимости) | начальник сектора экономики и финансов М.С.Чобанян. |  |  |  |  | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Краснокрымского сельского поселения (при необходимости) | По состоянию на 01.01.2016 года заемные средства для обеспечения сбалансированности бюджета Краснокрымского сельского поселения не привлекались. |  |
| 6.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник сектора экономики и финансов М.С.Чобанян; ведущий специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения Варткинаян У.М.; ведущий специалист Администрации Краснокрымского сельского поселения Дзиваян Е.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Краснокрымского сельского поселения; обеспечение сбалансированного бюджета Краснокрымского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности у бюджета Краснокрымского сельского поселения | созданы стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни населения Краснокрымского сельского поселения; обеспечение сбалансированного бюджета Краснокрымского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности у бюджета Краснокрымского сельского поселения |  |

### Приложение 3

### к отчету  о реализации в 2015 году

### муниципальной  программы Краснокрымского сельского поселения «Управление                                                                                                                                                                   муниципальными финансами  и создание

### условий для эффективного управления

### муниципальными финансами»

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Краснокрымского сельского поселения | Бюджетный прогноз Краснокрымского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Администрации Краснокрымского сельского поселения М.С.Чобанян | до 01.01.2017 | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 данного приложения (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.