Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной

программы Краснокрымского сельского поселения
                                                                                "Информационное общество"

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2019 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник

(должность/ФИО)
	Плановый срок    
реализации 
  
	Фактический срок
	Результат
	Причины не реализации/реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Запланированный
	Достигнутый
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма  1.« Развитие информационных технологий»
	Специалист по правовой,кадровой и архивной работе Соломонян С.С
	X
	Х
	Х
	15,0
	11,6
	-

	2
	Основное мероприятие 1.1. Обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
	Специалист по правовой,кадровой и архивной работе Соломонян С.С
	Январь-декабрь
	Январь
	Декабрь
	12,0
	11,6
	-

	3
	Основное мероприятие 1.2.     Защита  информации
	Специалист по правовой,кадровой и архивной работе Соломонян С.С
	Январь-декабрь
	Январь
	Декабрь
	3,0
	0
	

	4
	Контрольное событие  муниципальной программы  
Предоставление муниципальных услуг с использованием информационных технологий
	
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Предоставление муниципальных услуг в электронном виде
	Многие муниципальные услуги предоставляются в электронном виде
	

	5
	Итого по муниципальной  
программе            
	
	X
	 Х
	Х
	15,0
	11,6
	-


