Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Краснокрымского сельского поселения

"Благоустройство" за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 26 340,7 | 26 340,7 | 25 412,2 |
|  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 26 340,7 | 26 340,7 | 25 412,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокрымского сельского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. | Всего | 7 876,7 | 7 876,7 | 7 555,9 |
|  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 7 876,7 | 7 876,7 | 7 555,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокрымского сельского поселения, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, | 5 226,6 | 5 226,6 | 5 105,3 |
| Основное мероприятие 1.2. | Всего | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 361,7 |
| Основное мероприятие 1.3. | Всего | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 088,9 |
| Подпрограмма 2. | Всего | 2 160,0 | 2 160,0 | 1 960,8 |
|  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 2 160,0 | 2 160,0 | 1 960,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокрымского сельского поселения, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего, | 1 081,5 | 1 081,5 | 941,5 |
| Основное мероприятие 2.2 | Всего, | 1 078,5 | 1 078,5 | 1 019,3 |
| Подпрограмма 3. | Всего | 300,0 | 300,0 | 267,1 |
|  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 300,0 | 300,0 | 267,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокрымского сельского поселения, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Всего, | 139,5 | 139,5 | 139,5 |
| Основное мероприятие 3.2 | Всего | 160,5 | 160,5 | 127,6 |
| Подпрограмма 4. | Всего | 16 004,0 | 16 004,0 | 15 628,4 |
|  | бюджет Краснокрымского сельского поселения | 16 004,0 | 16 004,0 | 15 628,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокрымского сельского поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Всего, | 4 585,0 | 4 585,0 | 4 477,3 |
| Основное мероприятие 4.2. | Всего | 45,0 | 45,0 | 44,1 |
| Основное мероприятие 4.3. | Всего | 700,0 | 700,0 | 607,1 |
| Основное мероприятие 4.4. | Всего | 200,0 | 200,0 | 111,3 |
| Основное мероприятие 4.5. | Всего | 104,8 | 104,8 | 97,3 |
| Основное мероприятие 4.6. | Всего | 1 565,9 | 1 565,9 | 1 518,7 |
| Основное мероприятие 4.7. | Всего | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Основное мероприятие 4.8. | Всего | 3 194,1 | 3 194,1 | 3 191,5 |
| Основное мероприятие 4.9. | Всего | 1 010,0 | 1 010,0 | 1 008,0 |
| Основное мероприятие 4.10 | Всего | 536,0 | 536,0 | 535,0 |
| Основное мероприятие 4.11 | Всего | 531,2 | 531,2 | 531,1 |
| Основное мероприятие 4.12 | Всего | 650,0 | 650,0 | 625,0 |
| Основное мероприятие 4.13 | Всего | 2 532,0 | 2 532,0 | 2 532,0 |
| Основное мероприятие 4.14 | Всего | 0 | 0 | 0 |