Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Краснокрымского сельского поселения

"Предупреждение и ликвидация последствий                                                                                                                                                              чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах" за 2024год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1. «Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций | % | 0 | 50 | 0 | Резервирование средств на непредвиденные расходы |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Обеспечение безопасности на воде | % | 0 | 50 | 0 | Резервирование средств на непредвиденные расходы |
|  | Подпрограмма 3. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Приобретение первичных средств пожаротушения | % | 80 | 90 | 90 | Резервирование средств на непредвиденные расходы |