АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.04.2026г № 146 х. Красный Крым

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Краснокрымского сельского поселения

«Благоустройство Краснокрымского сельского

поселения» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 24.09.2018 № 17 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения  Мясниковского района Ростовской области», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 04.12.2018 № 343 «Об утверждении муниципальной программы «Краснокрымского сельского поселения «Благоустройство», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 30.09.2024 № 515 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 18.10.2024 № 545 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», Администрация Краснокрымского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Благоустройство Краснокрымского сельского поселения» за 2025 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Краснокрымского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснокрымского

сельского поселения                                                                      Л.А.Черкашин

Приложение к постановлению

Администрации Краснокрымского сельского поселения

от 01.04.2026  № 146

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения

«Благоустройство» по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета на реализацию программы |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КПМ «Содержание сетей уличного освещения» | Администрация Краснокрымского сельского поселения |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8 421,2 | 8 421,2 | 8 078,5 | 342,7 экономия |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Работы по ремонту и содержанию сетей уличного освещения | Администрация Краснокрымского сельского поселения | Улучшение качества уличного освещения; оснащение территории поселения достаточной сетью уличного освещения; увеличение протяженности уличного освещения внутрипоселковых дорог | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8 421,2 | 8 421,2 | 8 078,5 | 342,7 экономия |
| 2 | КПМ «Содержание мест захоронения» | Администрация Краснокрымского сельского поселения |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 571,1 | 28,9 экономия |
| 2.1. | Мероприятие 1.2. Благоустройство и содержание в чистоте действующих кладбищ | Администрация Краснокрымского сельского поселения | Повышение качества содержания мест захоронения; создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 571,1 | 28,9 экономия |
| 3 | КПМ «Содержание в чистоте территорий памятников и поселения, прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация Краснокрымского сельского поселения |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 29 673,2 | 29 673,2 | 28 323,3 | 1 349,9 экономия |
| 3.1 | Мероприятие 2.1. улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории МО «Краснокрымское сельское поселение» | Администрация Краснокрымского сельского поселения | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Краснокрымского сельского поселения, повышению комфортности граждан. Формирование благоприятных условий в местах массового отдыха населения; привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 29 673,2 | 29 673,2 | 28 323,3 | 1 349,9 экономия |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 40 694,4 | 40 694,4 | 38 972,9 | 1 721,5 экономия |