АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.04.2026г № 148 х. Красный Крым

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Краснокрымского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций,

обеспечение первичных мер пожарной

безопасности и осуществление мероприятий

по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья в границах

Краснокрымского сельского поселения»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 24.09.2018 № 17 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения  Мясниковского района Ростовской области», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 04.12.2018 № 337 «Об утверждении муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения  Мясниковского района «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах Краснокрымского сельского поселения», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 30.09.2024 № 515 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 18.10.2024 № 545 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», Администрация Краснокрымского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах Краснокрымского сельского поселения» за 2025 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Краснокрымского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснокрымского

сельского поселения                                                                      Л.А.Черкашин

Приложение

к постановлению Администрации

Краснокрымского сельского поселения

от 01.04.2026 № 148

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах Краснокрымского сельского поселения» по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета на реализацию программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МП «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций» | X | X | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5 811,2 | 5 811,2 | 5 808,8 | 2,4 экономия |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Закупка специализированной техники» | Администрация Краснокрымского сельского поселения | Оказание помощи при тушении очагов возгораний до прибытия пожарных служб | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5 811,2 | 5 811,2 | 5 808,8 | 2,4 экономия |
| 2 | КПМ «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | X | X | X | 31.12.2025 | 500,0 | 500,0 | 481,5 | 18,5 экономия |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Администрация Краснокрымского сельского поселения | снижение риска возникновения пожаров; профилактика пожаров в жилищном фонде; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств, дооснащение оборудованием противопожарной дружины | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 500,0 | 500,0 | 481,5 | 18,5 экономия |
| 3 | КПМ «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | X | X | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Администрация Краснокрымского сельского поселения | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений; улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов муниципальных учреждений к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечено поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | КПМ «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | X | X | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах. | Администрация Краснокрымского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; предотвращение происшествий на воде путем удаления людей из опасных мест на льду; проведение периодических лекций и бесед по безопасности на воде с детьми школьного возраста. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 6 311,2 | 6 311,2 | 6 290,3 | 20,9 экономия |