АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.04.2026г № 150 х. Красный Крым

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Краснокрымского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 24.09.2018 № 17 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения  Мясниковского района Ростовской области», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 04.12.2018 № 338 «Об утверждении муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Развитие культуры», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 30.09.2024 № 515 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 18.10.2024 № 545 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», Администрация Краснокрымского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Развитие культуры»  за 2025 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Краснокрымского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснокрымского

сельского поселения                                                                      Л.А.Черкашин

Приложение к постановлению

Администрации Краснокрымского сельского поселения

от 01.04.2026  № 150

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета на реализацию программы |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МП «Развитие культуры» |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5 561,1 | 5 561,1 | 5 507,8 | 53,3 экономия |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Краснокрымского сельского поселения» | Администрация Краснокрымского сельского поселения | обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5 561,1 | 5 561,1 | 5 507,8 | 53,3 экономия |
| 2. | КПМ «Создание условий для развития культуры» |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 25 503,4 | 25 503,4 | 25 372,2 | 131,2 экономия |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Созданы условия для развития муниципальных учреждений культуры Краснокрымского сельского поселения» | Администрация Краснокрымского сельского поселения | создана эффективная система управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач; обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Краснокрымского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 25 503,4 | 25 503,4 | 25 372,2 | 131,2 экономия |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 31 064,5 | 31 064,5 | 30 880,0 | 184,5 экономия |