АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.04.2026г № 152 х. Красный Крым

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Краснокрымского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 24.09.2018 № 17 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения  Мясниковского района Ростовской области», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 04.12.2018 № 344 «Об утверждении муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 30.09.2024 № 515 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 18.10.2024 № 545 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», Администрация Краснокрымского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Управление муниципальными финансами за 2025 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Краснокрымского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснокрымского

сельского поселения                                                                      Л.А.Черкашин

Приложение

к постановлению Администрации

Краснокрымского сельского поселения

от 01.04.2026 № 152

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»  по итогам  2025 года

| № п/п | Наименование КПМ, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета на реализацию программы |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КПМ «Эффективное управление доходами» | Администрация Краснокрымского сельского поселения |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | ОМ 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Краснокрымского сельского поселения | Администрация Краснокрымского сельского поселения | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | ОМ 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения | Администрация Краснокрымского сельского поселения | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | КПМ «Организация бюджетного процесса»» | Администрация Краснокрымского сельского поселения |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | ОМ 2.1. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Краснокрымского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Краснокрымского сельского поселения Мясниковского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |