СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОКРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2023 ГОД

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения за 2023 год  (далее-сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 14. 09.2018 года № 255.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета городского округа в программном формате в 2023 году осуществлялась реализация 10 муниципальных программ.

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год сформирован на основании 10 отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения   (далее - муниципальные программы).

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития органов местного самоуправления, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

При оценке учитывалось следующее:

-	в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100,0% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 75 до 99,9% - по 7 муниципальным программам:

•	«Социальная поддержка граждан» - 99,7%;

•	«Развитие транспортной системы» - 99,2%;

•	«Благоустройство» - 96,6%;

•	«Развитие культуры» - 94,2%;

•	«Муниципальная политика» - 90,4%;

•	«Развитие физической культуры и спорта» - 89,6%;

•	«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 83,8%.

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне до 75% - по 2 муниципальным программам:

•	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - 32,4%;

•	«Информационное общество» - 30,7%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

По 7 муниципальным программам уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников свыше 75%.

•	 На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» выделено 148,7 тыс. рублей. Фактически освоено денежных средств 148,2 тыс. руб., что составило 99,7% от плановых объемов финансирования.

•	На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» выделено 10 999,8 тыс. рублей. Фактически освоено денежных средств 10 916,9 тыс. руб., что составило 99,2% от плановых объемов финансирования.

•	 На реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство» выделено	14 845,3 тыс. рублей. Фактически освоено	денежных	средств 14 340,2 тыс. руб., что составило 96,6% от плановых объемов финансирования.

•	На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» выделено 11 984,5 тыс. рублей. Фактически освоено денежных средств 11 291,5 тыс. руб., что составило 94,2% от плановых объемов финансирования.

•	 На реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика» выделено 53,0 тыс. рублей. Фактически освоено денежных средств 47,9 тыс. руб., что составило 90,4% от плановых объемов финансирования.

•	На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» выделено 130,0 тыс.руб. Фактически освоено денежных средств 116,5 тыс. руб., что составило 89,6% от плановых объемов финансирования.

•	 На реализацию мероприятий муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» запланировано 39,5 тыс. рублей. Фактически освоено денежных средств     33,1 тыс. руб., что составило 83,8% от плановых объемов финансирования.

Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников ниже 75%

-	по 2 муниципальным программам:

•	На	реализацию	мероприятий	муниципальной	программы	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» запланировано 25,0 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 8,1 тыс.руб., что составило 32,4% от плановых объемов финансирования.

•	На	реализацию	мероприятий	муниципальной	программы	«Информационное общество» запланировано 15,0 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 4,6 тыс.руб., что составило 30,7% от плановых объемов финансирования.

Финансирование не предусмотрено - по 1 муниципальной программе:

•	«Управление муниципальными финансами».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2023 года проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 14. 09.2018 года № 255 и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнений установлено, что эффективность реализации  0,95 и более (высокая) - по 3 муниципальным программам;

эффективность реализации  от 0,75 до 0,95 (удовлетворительная) - по 4 муниципальным программам;

эффективность реализации  менее 0,75 (низкая) - по 2 муниципальным программам;

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

|  | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целевых индикаторов | Степень освоения бюджетных средств | Оценка эффективности муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Социальная поддержка граждан» | 100,0 | 99,7 | высокая |
| 2. | «Развитие транспортной системы» | 100,0 | 99,2 | высокая |
| 3. | «Благоустройство» | 100,0 | 96,6 | высокая |
| 4. | «Развитие культуры» | 100,0 | 94,2 | удовлетворит |
| 5. | «Муниципальная политика» | 100,0 | 90,4 | удовлетворит |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта» | 100,0 | 89,6 | удовлетворит |
| 7. | «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 100,0 | 83,8 | удовлетворит |
| 8. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 50,0 | 32,4 | низкая |
| 9. | «Информационное общество» | 50,0 | 30,7 | низкая |
| 10. | «Управление муниципальными финансами» |  | Финансированиеотсутствует |  |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Краснокрымского сельского поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития сельского поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

- Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

- Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения.