АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2024 г.                                        №  91                              х. Красный Крым

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023год.

В соответствии с постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 04.12.2018г № 337«Об утверждении муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,  постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 14.09.2018 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 14.09.2018г. № 256 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Краснокрымского сельского поселения», Администрация Краснокрымского сельского поселения

постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023год, утвержденной постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения от 04.12.2018г № 337, согласно приложению.

- Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на сайте.

3.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснокрымского сельского поселения                                  Л.А.Черкашин

Приложение  к постановлению Администрации Краснокрымского сельского поселения

от 29.02.2024 № 91

Отчет

о реализации муниципальной программы

Краснокрымского сельского поселения "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания благоприятных условий для жителей Краснокрымского сельского поселения в рамках реализации  муниципальной программы Краснокрымского сельского поселения "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением Администрации Краснокрымского сельского поселения   04.12.2018г № 337 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной     программы      в 2023   году    реализован     комплекс  мероприятий, направленных на:

-  создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности,  уменьшение количества пожаров.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Достижению результатов в   2023  году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1-3 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", предусмотрена реализация  3  основных  мероприятий,    и 3контрольных события.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1- Предупреждение чрезвычайных ситуаций;

фактор 1- Повышение безопасности на воде;

фактор 1- Повышение противопожарной безопасности.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023  год составил 39,5 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Краснокрымского сельского поселения – 39,5 тыс. рублей;

областной бюджет  -_________0__________ тыс. рублей;

плановый объем средств

федеральный бюджет - ______0_____________ тыс. рублей;

плановый объем средств

районный бюджет - ____0_______________ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - _______0____________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 33,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Краснокрымского сельского поселения – 33,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  -_0__________________

плановый объем средств

тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  -_0_______________

плановый объем средств

тыс. рублей;

районный бюджет - __________0_________ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники - __________0_________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Краснокрымского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Краснокрымского сельского поселения составил  6,4 тыс. рублей, из них:

6,4  тыс. рублей - причина 1 (экономия по факту выполненных работ).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено  1 показатель, все их которых соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1- 0,0;

степень достижения целевого показателя 1.1- 1,0.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 	0,8, что характеризует удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,8,  что характеризует  удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Краснокрымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснокрымского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,8%.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Краснокрымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснокрымского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

33,1 тыс. рублей /39,5 тыс. рублей =83,8

3.3. Эффективность использования средств бюджета Краснокрымского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Краснокрымского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснокрымского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,8/83,8 = 0,95, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 0,95 х 0,2 = 0,83, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная, но все таки следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.