Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей) |  | Степень достижения запланированно го уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (тыс.руб.) | фактическое финансированы е (тыс.руб.) |  |  |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего, | 148,7 | 148,2 | 99,7 | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 148,7 | 148,2 | 99,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего, | 148,7 | 148,2 | 99,7 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 148,7 | 148,2 | 99,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего, | 25,0 | 8,1 | 32,4 | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 25,0 | 8,1 | 32,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего, | 25,0 | 8,1 | 32,4 | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 25,0 | 8,1 | 32,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Муниципальная программа | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего, | 39,5 | 33,1 | 83,8 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 39,5 | 33,1 | 83,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |

|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего, | 5,0 | - | 0 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5,0 | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего, | 0,0 | - | 0 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | - | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 | «Пожарная безопасность» | всего, | 34,5 | 33,1 | 95,9 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 34,5 | 33,1 | 95,9 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего, | 11 984,5 | 11 291,5 | 94,2 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 11 984,5 | 11 291,5 | 94,2 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие учреждений культуры» | всего, | 11 984,5 | 11 291,5 | 94,2 | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 11 984,5 | 11 291,5 | 94,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |

|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего, | 130,0 | 116,5 | 89,6 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 130,0 | 116,5 | 89,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего, | 130,0 | 116,5 | 89,6 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 130,0 | 116,5 | 89,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Муниципальная программа | «Информационное общество» | всего, | 15,0 | 4,6 | 30,7 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 15,0 | 4,6 | 30,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие информационных технологий» | всего, | 15,0 | 4,6 | 30,7 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 15,0 | 4,6 | 30,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего, | 10 999,8 | 10 916,9 | 99,2 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1 000,0 | 972,8 | 97,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | 9 999,8 | 9 944,1 | 99,4 |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных | всего, | 10 999,8 | 10 916,9 | 99,2 | - |

|  | дорог общего пользования» | бюджет сельского поселения | 1 000,0 | 972,8 | 97,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | 9 999,8 | 9 944,1 | 99,4 |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего, | 0 | 0 | - |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего, | 53,0 | 47,9 | 90,4 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 53,0 | 47,9 | 90,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и дополнительное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего, | 46,5 | 45,0 | 96,9 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 46,5 | 45,0 | 96,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, | 6,5 | 2,9 | 44,2 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 6,5 | 2,9 | 44,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | всего, | 14 845,3 | 14 340,2 | 96,6 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 14 845,3 | 14 340,2 | 96,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие и содержание сетей уличного освещения» | всего, | 6 805,4 | 6 580,4 | 96,7 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 6 805,4 | 6 580,4 | 96,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |

|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание мест захоронения» | всего, | 100,0 | 96,4 | 96,4 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 100,0 | 96,4 | 96,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 | «Озеленение и его содержание» | всего, | 150,0 | 149,8 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 150,0 | 149,8 | 99,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 | «Содержание территории в чистоте и прочие мероприятия по благоустройству » | всего, | 7 789,9 | 7 513,6 | 96,5 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 7 789,9 | 7 513,6 | 96,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего, | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего, | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего, | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Краснокрымского | всего, | - | - | - |  |

|  | сельского поселения» | бюджет сельского поселения | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |